| No | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | ## DESCRIPCIÓN | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantar Mapas de Riesgos | P | Subcomisión docente de gestión de riesgo | Durante la primera semana institucional del año, una subcomisión del equipo de trabajo, levantarán un mapa de riesgos físicos teniendo en cuenta todos los ambientes de la institución. | Mapa de riesgos diligenciado. |
| 2 | Planear y adecuar el proyecto de prevención | P | Líder del proyecto y colaboradores | Durante la primera semana institucional del año escolar, el líder del proyecto y el equipo de colaboradores, revisarán y adecuarán el proyecto con su cronograma de actividades. Se priorizarán actividades considerando el resultado del Mapa de Riesgos, la partida presupuestal disponible, la evaluación del año inmediatamente anterior y las PQR relacionadas presentadas por la comunidad educativa. | Documento del proyecto de prevención de riesgos ajustado. Cronograma de actividades. |
| 3 | Socializar el Proyecto | H | Líder del proyecto y colaboradores | El equipo divulgará el cronograma de actividades relacionado con el proyecto, en los canales de comunicación institucionales, en reunión de docentes, en reuniones de padres de familia y en direcciones de grupo. | Actas de reuniones docentes Documento del cronograma |
| 4 | Ejecutar el proyecto de prevención | H | Coordinadores, Líder del proyecto y colaboradores | Los integrantes del equipo de trabajo encargado del proyecto realizarán las actividades programadas. | Actas firmadas. Listados de asistencias. Fotografías y videos. |
| 5 | Hacer seguimiento a las actividades | V | Coordinadores, Líder del proyecto | Una vez cada semestre, como mínimo, el líder del proyecto y el equipo de colaboradores, realizarán una revisión al desarrollo y cumplimiento de las actividades del proyecto y de su impacto en la comunidad. Realizando un informe donde se consignan las actividades no cumplidas, se indican las posibles causas y se proponen correctivos. | Resultados de encuestas. Informe semestral en formato digital. |
| 6 | Definir y aplicar correctivos | A | Coordinadores - Subcomisión docente de gestión de riesgo | Durante la última semana institucional del año escolar, se recopilan las observaciones y sugerencias de lo que debe ser mejorado, y las PQR presentadas por la comunidad académica. Y se presentan sugerencias de mejora, de tal forma que puedan aplicarse al siguiente año. | Formato de evaluación de proyectos diligenciado. |